## Foglio1
	Oggetto	Atto di Programmazione	Fonte finanziamento	Importo Q.E.	Atto di aggiudicazione	Operatore economico	Importo aggiudicazione lavori	Data contratto	Tempi di esecuzione stimati	Data ultimazione	Costo finale
1	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI-	delibera G.C. n. 44 del 16.09.2021	Bilancio Comunale	€ 90.254,07	Determinazione R.T. n. 36 del 21.04.2022	“Mugheddu Adriano Movimento Terra”, con sede legale in Ghilarza (OR), via d’Annunzio n. 15	€ 90.254,07	24.11.2022	120 GG	non definito	€ 90.254,07
2	CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE IN “ACCORDO QUADRO	delibera G.C. n. 88 del 16/12/2021	Bilancio Comunale	€ 37.100,00	Determinazione R.T. n. 92 del 22.12.2021	Impresa Movimento Terra e scavi di Dessì Andrea, con sede in Simaxis, via Rio Sant’Elena snc. PI 01032950956	€ 37.100,00	13.10.2022	120 GG	non definito	€ 37.100,00
3	CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE PIAZZE E GIARDINI IN “ACCORDO QUADRO	delibera G.C. n. 89 del 16/12/2021	Bilancio Comunale	€ 75.100,00	Determinazione R.T. n. 93 del 22.12.2021	F.F. Serci S.r.l., con sede in Guspini, via Caprera n. 15, PI 01637300920	€ 75.100,00	22.10.2022	120 GG	non definito	€ 75.100,00
4	CONTRATTO DI APPALTO PER “ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II., PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE DI CAMPAGNA	delibera G.C. n. 87 del 16/12/2021	Bilancio Comunale	€ 61.800,00	Determinazione R.T. n. 91 del 22/12/2021	Gianfranco Mugheddu Movimento Terra, con sede legale in Via Paolo Dettori n. 3- Ghilarza (OR), C.F./P.Iva: 00627050958	€ 61.800,00	28.07.2022	120 GG	non definito	€ 61.800,00
5	CONTRATTO DI APPALTO PER “ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II., PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI NATURA ORDINARIA E STRAORDINARIA RICONDUCIBILI ALLE CATEGORIE OG1, OG3, OG11, OS10 E OS12A	delibera G.C. n. 80 del 23.12.2020	Bilancio Comunale	171.650,00 €	Determinazione R.T. n. 109 del 29.12.2020	società Mascia Danilo Giuseppe srl Unipersonale, con sede legale ed operativa in Via dei Commercianti Zona Art.le snc – 09072 Cabras (OR), C.F./P.Iva: 01182700953	171.650,00 €	07.07.2022	120 GG	non definito	171.650,00 €
6	AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA NUOVA CIMITERO COMUNALE IN “ACCORDO QUADRO	"	Bilancio Comunale	39.000,00 €	Determinazione R.T. n. 23 del 16.03.2022	Ditta Cappai Andrea con sede legale ed operativa in Uras, Via dei Platani n. 29 – C.F./P.Iva: 00652280959,	39.000,00 €	09.06.2022	120 GG	non definito	39.000,00 €